## Печатна версия
ПРАВИЛА ЗА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА В OPENPROJECT
Цел: задачите, сроковете, статусите и вложеното време да отразяват реалното състояние на работата.
ЕЖЕДНЕВЕН РИТЪМ
1 | Отворете „My page“ | Прегледайте възложените задачи и промените по тях.
2 | Планирайте деня | Изберете задачите, по които ще работите, или създайте необходимите задачи.
3 | Актуализирайте | Поддържайте реални статус, приоритет, срокове и напредък.
4 | Отчетете времето | Преди статус COMPLETED въведете вложеното време.
1. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАДАЧА
№ | Проверка | Какво трябва да бъде въведено | Кога
1 | Проект | Задачата трябва да бъде част от конкретен проект. | При създаване
2 | Заглавие и описание | Използвайте ясно заглавие и достатъчен пояснителен текст. | При създаване
3 | Приоритет | Посочете реалния приоритет на задачата. | При създаване / промяна
4 | Дати | При преминаване в IN PROGRESS въведете начална и прогнозна крайна дата. | При стартиране
5 | Напредък | Когато задачата е частично изпълнена, отразете достигнатия напредък в системата. | При актуализация
6 | Приключване | Актуализирайте задачите своевременно и не по-рядко от веднъж седмично. | Текущо
2. СТАНДАРТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТАТУСИТЕ
Статус | Значение | Задължително действие | Важно
NEW | Задачата е получена, но работата по нея още не е започнала. | Проверете проект, описание и приоритет. | Не се въвежда старт и прогнозен край, ако реално не е започната.
IN PROGRESS | По задачата се работи активно. | Въведете начална и прогнозна крайна дата; актуализирайте напредъка. | Статусът трябва да отразява реална активна работа.
ON HOLD | Работата е обективно блокирана. | Опишете причината и удължете само крайната дата. | Първоначалните дати не се променят.
COMPLETED | Работата е приключена. | Преди затваряне въведете вложеното време. | Не затваряйте задача без отчетено време.
3. КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА ON HOLD
№ | Обективна причина | Как се документира | Ориентировъчно удължаване
1 | Липсващ материал, поръчан от България | Опишете материала и поръчката в задачата. | 1 седмица
2 | Липсващ материал, поръчан от Китай | Опишете материала и поръчката в задачата. | 3 седмици
3 | Услуга от външен доставчик | Запишете доставчика, услугата и очаквания срок. | 2 седмици
4 | Промяна на приоритет от ръководството | Опишете кога и защо задачата е замразена. | Без фиксиран срок
5 | Друга обективна пречка | Опишете причината и логиката за определения срок. | По преценка / опит
Важно: при ON HOLD не променяйте първоначално въведените дати. Удължава се само прогнозната крайна дата.
4. СПЕЦИАЛНИ СЛУЧАИ
A | Детайли за изработка в собственото производство | Това не е основание задачата да стане ON HOLD. | Поискайте срок от производството и го впишете в задачата.
B | Ревизия с подзадачи: една подзадача блокира цялата ревизия | Променете статуса само на ревизията. | Не е необходимо да променяте всички подзадачи.
C | Ревизия с независими подзадачи | Променяйте статуса на всяка подзадача поотделно. | Независимите задачи продължават нормално.
D | Главна задача е ON HOLD | Не е необходимо автоматично да сменяте статусите на подзадачите. | Актуализирайте ги само ако реално са блокирани.
E | Целият проект е спрян | Променете статуса на проекта като цяло. | Не променяйте изкуствено статуса на всяка задача.
5. ПРЕДИ ДА ЗАТВОРИТЕ ЗАДАЧА
✓ | Проверете | Резултатът и извършената работа са описани достатъчно ясно.
✓ | Актуализирайте | Напредъкът и крайният статус отговарят на реалността.
✓ | Отчетете | Въведено е цялото време, вложено в задачата.
✓ | Затворете | Едва след тези проверки променете статуса на COMPLETED.
Ключово правило: OpenProject трябва да показва реалното състояние на работата — какво е започнато, какво е блокирано, кога се очаква да приключи и колко време е вложено.
PL Project Ltd. • Вътрешна работна инструкция